阳江市规范全市行政权力事项及编制

和公开办事指南工作方案

为进一步推动转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，提升我市网上政务服务能力和水平，建设人民满意的服务型政府，根据《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省规范全省行政权力事项及编制和公开办事指南工作方案的通知》（粤办函〔2017〕748号）要求和市政府工作部署，制定本工作方案。

一、总体要求

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照省的统一部署，依托省网上办事大厅阳江分厅相关系统，大力规范我市各级行政权力事项（含行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政检查、行政确认、行政奖励、行政裁决和其他等9个类别，行政许可按现有规定办理），编制和公开各项行政权力事项的办事指南，做到同一行政权力事项在纵向不同层级、横向不同区域间保持事项名称、事项类型、设定依据、基本编码等基本要素相对统一。2018年10月底前，基本实现我市各级行政权力事项的规范化、标准化、动态化和阳光化管理。

二、主要任务

（一）市直各部门对接省对口部门，按照粤办函〔2017〕748号文和省对口部门的要求配合编制本系统全省范围通用的省级行政权力目录清单（以下简称“省级通用目录”），配合推动省直各有关部门进一步完善省级除行政许可外各类行政权力事项的办事指南。（市直各部门负责，按照省要求时限完成）

（二）市直各部门对照省级通用目录，会同县（市、区）对口部门按照市县镇三级基本要素相对统一的要求在现有市县镇三级权责清单基础上，梳理编制本系统全市范围通用的市级行政权力目录清单（以下简称“市级通用目录”）。纳入市级通用目录的事项原则上应当是法律、法规（行政法规、省市人大地方性法规）、规章（国家部委规章、省市政府规章）设定的事项。市级通用目录的事项应当包括市县镇三级权责清单中由市、县、镇三级共同实施、分别实施、单独实施的事项并应在纵向不同层级、横向不同区域间保持事项名称、事项类型、设定依据、基本编码等基本要素相对统一。本系统市级通用目录形成后提交市有关牵头部门审核。〔市直各部门会同县对口部门负责，市政管局（市大数据局）提供技术支撑。2018年5月底前完成〕

（三）市编办负责对行政征收、行政给付、行政确认、行政奖励、行政裁决和其他等6类行政权力的市级通用目录进行审核，市法制局负责对行政处罚、行政强制和行政检查等3类行政权力的市级通用目录进行审核。（市编办、市法制局分别负责。2018年6月底前完成）

（四）将经市有关牵头部门审核的市级通用目录导入省网上办事大厅事项目录管理系统，并予以编码赋码；逐项编制市级通用目录本部门各项行政权力事项的办事指南，方便企业群众办事，及时向社会公开。〔市政管局（市大数据局），市直各有关部门负责。2018年8月底前完成〕

（五）各地对照省、市两级通用目录，认真修订本级公布保留的权责清单，严格规范事项名称、事项类型、设定依据、事项编码，导入省网上办事大厅事项目录管理系统，编制本地本部门各项行政权力事项的办事指南，并向社会公开。其中，事项名称、事项类型、设定依据要与省级通用目录保持一致；事项编码要遵循DB44/T1146-2017《行政许可事项编码规则》有关实施代码的要求，实施代码中的基础代码部分须与省级或市级通用目录保持一致。〔各县（市、区）人民政府负责。2018年9月底前完成〕

（六）做好省网上办事大厅事项目录管理系统与各级网上办事大厅等系统的对接，按照“一数一源”的原则，实现省、市级通用目录、权责清单、办事指南的统一呈现。〔市政管局（市大数据局）对接省信息中心，会同各县（市、区）人民政府负责。2018年10月底前完成〕

三、保障措施

（一）加强组织领导。规范各级行政权力事项是“互联网+政府服务”工作的重要内容，也是省、市级政府网上政务服务能力评估的重要指标。各地、各部门要高度重视将其放在“放管服”改革的突出位置，切实加强组织领导，结合我市正在开展的调整权责清单工作，细化分解任务，制定路线图，倒排时间表，层层压实责任，确保各项工作顺利开展，按时保质完成任务。

（二）加强沟通协调。各地、各部门要加强沟通协调，形成合力，共同推进规范行政权力事项工作。市有关牵头部门要加强指导，建立健全沟通协调机制，及时解决工作中遇到的困难和问题。各地要建立机构编制部门牵头，法制部门和政务服务机构（电子政务主管部门）等有关部门参与的工作机制，并结合本地实际，明确各部门职责分工，共同研究重点难点问题，协调推动抓好落实。

（三）加强督促检查。市府办公室将把各地、各部门规范行政权力事项工作任务落实情况纳入重点督查内容，适时开展专项督查工作，通报进展情况。各地各部门要建立健全督查落实机制，对工作积极主动、任务落实到位的予以通报表扬，对任务落实不及时、不到位的予以通报批评。

附件：1. 规范全市行政权力事项及编制和公开办事指南工

作计划表

2. ×××系统市级通用目录梳理表

附件1

规范全市行政权力事项及编制和公开办事指南工作计划表

| 序号 | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市直各部门对接省对口部门，对照省级通用目录，会县（市、区）对口部门按照市县镇三级基本要素相对统一的要求在现有市县镇三级权责清单基础上，梳理编制本系统市级通用目录，并报市编办、市法制局审核。 | 2018年5月31日前 | 市直各相关单位 | 结合我市正在开展的调整权责清单工作进行，并将省调整由各地级以上市实施的省级行政职权事项纳入编制范围。 |
| 2 | 市编办、市法制局按分工分别对市直各单位编制上报的行政职权进行审核，审核合格后返回各单位确认。 | 2018年6月29日前 | 市编办、市法制局 |  |
| 3 | 市直各单位将确认的行政职权汇总后报市编办。 | 2018年7月13日前 | 市编办、市直各有关单位 |  |
| 4 | 市编办形成市级通用目录后报市政府审定。 | 2018年7月31日前 | 市编办 |  |
| 5 | 市政管局（市大数据局）将市级通用目录导入省网上办事大厅事项目录管理系统，并予以编码赋码，向社会公布。 | 2018年8月20日前 | 市政管局（市大数据局） |  |
| 6 | 市直各单位通过省网上办事大厅事项目录管理系统并按系统技术要求编制本部门各项行政职权办事指南。 | 2018年9月20日前 | 市政管局（市大数据局）、市直各有关单位 |  |
| 7 | 市政管局（市大数据局）审核后对外发布。 | 2018年9月30日前 | 市政管局（市大数据局）、市直各有关单位 |  |
| 8 | 各地对照省、市两级通用目录，认真修订本级公布保留的权责清单，严格规范事项名称、事项类型、设定依据、事项编码，导入省网上办事大厅事项目录管理系统，编制本地本部门各项行政权力事项的办事指南，并向社会公开。 | 2018年9月30日前 | 各县（市、区）人民政府，海陵试验区、阳江高新区、阳江市滨海新区管委会 |  |
| 9 | 各级网上办事大厅等系统与省网上办事大厅事项目录管理系统对接，按照“一数一源”的原则，实现省、市级通用目录、权责清单、办事指南的统一呈现。 | 2018年10月31日前 | 市政管局（市大数据局），各县（市、区）人民政府，海陵、高新区、滨海新区管委会 |  |
| 说明 | 1. 市府办公室将把各地、各部门规范行政权力事项工作任务落实情况纳入重点督查内容，适时开展专项督查工作，通报进展情况。 2. 各单位开展规范全市行政权力事项及编制和公开办事指南工作前，请认真学习规范全市行政权力事项及编制和公开办事指南工作手册。 |  |  |  |

附件2

×××系统市级通用目录梳理表

| ×××局权责清单（行政处罚） |  |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 可予处罚的违法行为 | 处罚种类 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项名称 | 事项类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

| ×××局权责清单（行政强制） |  |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 行政强制对象 | 行政强制措施 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项 名称 | 事项类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

| ×××局权责清单（行政征收） |  |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 征收项目 | 征收标准 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项 名称 | 事项 类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

| ×××局权责清单（行政给付） |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 职权名称 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项 名称 | 事项 类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

| ×××局权责清单（行政检查） |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 职权名称 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项 名称 | 事项 类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

| ×××局权责清单（行政确认） |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 职权名称 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项 名称 | 事项 类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

| ×××局权责清单（行政奖励） |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 职权名称 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项 名称 | 事项 类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

| ×××局权责清单（行政裁决） |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 职权名称 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项 名称 | 事项 类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

| ×××局权责清单（其他） |  |  |  |  |  | 纳入/不纳入/新增（不纳入、新增事项应说明理由） | 市级通用目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编码 | 职权名称 | 依据 | 责任事项 | 问责依据及监督方式 |  | 事项 名称 | 事项 类型 | 依据 | 实施层级 （打“√”） |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市 | 县 | 镇 |  |

公开方式：主动公开