附件1

阳江市当前及今后一段时期防范和处置

非法集资工作安排表

| 时间 | 工作任务 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年全年 | 做好非法集资监测预警工作 | 1. 贯彻落实《阳江市非法集资监测预警工作制度》工作要求。 2. 一经发现涉嫌非法集资行为，及时上报。 | 2016年6月开始实施。 |
| 2016年5月至7月上旬 | 开展防范非法集资宣传月活动 | 1. 各地、各单位制定活动方案； 2. 各地各单位多形式开展宣传月活动； 3. 7月10日前将总结材料上报市处非办（包括活动开展情况、公益广告片播放情况、活动照片、媒体报道、影音录像等）。 | 每年常规活动。 |
| 2016年7月 | 开展非法集资宣传教育咨询活动 | 1. 市处非办牵头制订活动方案； 2. 市处非领导小组各成员单位印发宣传资料，布置咨询摊位。 | 具体时间待定。 |
| 2016年5月下旬至7月上旬 | 宣传推广防范非法集资公益广告片 | 1. 各地、各单位多渠道播放省下发的公益广告片； 2. 6月10日前将广告片宣传推广情况列入宣传月活动总结报告中报市处非办汇总。 | 由于公益广告片下发较晚，实际播放时间可延迟至7月上旬。 |
| 2016年5月至8月上旬 | 开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动 | 1. 市处非办牵头制定活动方案； 2. 5月20日—7月25日各地、各部门针对责任领域全面开展排查清理活动； 3. 8月5日前将排查清理总结报告（内容包括：活动开展情况、存在问题、工作成效和有关建议等）及开展活动的相关图像、影音录像及媒体报道等资料一并报送市处非办。 | 常规活动，每年活动时间有所调整。 |
| 2016年5月至12月底 | 开展互联网金融专项整治工作 | 1. 2016年5月—2016年7月底全面开展摸底排查； 2. 2016年8月—2016年11月中旬集中清理整顿； 3. 2016年11月中旬前完成督查评估； 4. 2016年12月底前验收总结，并将总结材料报市处非办。 |  |
| 2016年第3季度 | 开展非法集资风险专项排查工作 | 1. 各地、各单位针对本地区、本系统开展非法集资风险专项排查； 2. 按照省的要求按时报送排查工作情况报告。 | 具体排查时间待省通知下发后再定。 |
| 2016年12月底至2017年1月上旬 | 年度工作总结 |  |  |

附件2

防范和打击非法集资宣传教育标语口号

1. 远离非法集资，拒绝高利诱惑。

2. 远离非法集资，建设美好生活。

3. 非法集资不受法律保护，谨防血本无归！

4. 严厉打击非法集资，建设和谐平安阳江。

5. 打击非法集资齐参与，同享社会和谐共受益。

6. 珍惜一生血汗，远离非法集资。

7. 天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。

8. 提高风险防范能力，自觉抵制非法集资。

9. 抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道。

10. 树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱。

11. 防范非法集资，人人有责。

12. 提高风险防范意识，警惕贷款、非法融资和非法集资广

告陷阱，谨防上当受骗。

13. 打击非法集资，共创社会和谐。

14. 打击非法集资，维护群众利益。

15. 维护金融稳定，共创和谐社会。

16. 非法集资不受法律保护，参与非法集资活动风险自担。

17. 参与非法集资，风险自担，后果自负！

18. 远离非法集资，脚踏实地致富！

19. 提高法律意识，警惕非法集资！

20. 抵制非法集资，勿入陷阱！

21. 非法集资，火药桶！别碰！

22. 警惕非法集资，避免财产损失。

23. 加强法制宣传，提高广大市民防范非法集资意识。

24. 打击非法集资犯罪，维护金融管理秩序。

25. 积极参与打击非法集资行动，努力营造富民平安环境。

26. 加大打击非法集资力度，促进经济平稳较快发展。

27. 自觉抵制非法集资，确保经济社会和谐！

公开方式：主动公开